## Arkusz2
Załącznik nr ……... do umowy nr……………………………………… z dnia ……………………
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ujejskiego 22-28 w Tychach.
L.P. | ZAKRES RZECZOWY | Miesiąc 1 |  |  |  | Miesiąc 2 |  |  |  | Miesiąc 3 |  |  |  | Miesiąc 4 |  |  |  | RAZEM
|  | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | 1 tydzień | 2 tydzień | 3 tydzień | 4 tydzień | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24
1 | Wymiana GLZ, RG, TA i uziemienia GSU – klatki 22-24
Wymiana GLZ, RG, TA i uziemienia GSU – klatki 26-28
2 | Wymiana linii WLZ i montaż tablic TRL – klatki 22-24
Wymiana linii WLZ i montaż tablic TRL – klatki 26-28
3 | Wymiana linii WLZm z wymianą tablic TM – klatka 22-24
4 | Wymiana linii WLZm z wymianą tablic TM – klatka 26-28
Wymiana WLZ TA, zasilanie wentylatorów – klatki 22-24
Wymiana WLZ TA, zasilanie wentylatorów – klatki 26-28
5 | Wymiana instalacji oświetlenia klatki schodowe i piwnice 22-24
6 | Wymiana instalacji oświetlenia klatki schodowe i piwnice 26-28
Razem
| ZAMAWIAJĄCY: | [16 empty] | WYKONAWCA